## Лист1
МЕРОПРИЯТИЯ
о выполнении распоряжения Правительства Белгородской области от 25 апреля 2011 г. № 175-рп
"Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов" на 2013 год.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Адрес объекта | Исполнитель мероприятий | Применяемые технологии, оборудование, материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма затрат фактически за отчетный период с начала года, тыс. руб. | Источник финанси-рования | Сроки выполнения | Экономический эффект, полученный от реализации мероприятий, тыс.руб. | Обоснование экономического эффекта (расчет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ООО "ДРЭП ДСК"
1 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 49 | ООО "ДРЭП ДСК" | линокром | м2 | 200 | 139.346 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | февраль 2013г. | 8.3608 | Э=(Квл. * tэ) - (К.вл.*tусл.)*Кд
2 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 53 | ООО "ДРЭП ДСК" | линокром | м2 | 7 | 2.299 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | февраль 2013г. | 0.0048279
3 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 57 | ООО "ДРЭП ДСК" | линокром | м2 | 20 | 8.046 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.062759
4 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 49 | ООО "ДРЭП ДСК" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 66 | 7.677 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | февраль 2013г. | 0.152
5 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 57 | ООО "ДРЭП ДСК" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 19 | 1.9665 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | февраль 2013г. | 0.011209
ИТОГО | [7 empty] | 159.3345 |  |  | 8.5916
План на 2, 3, 4 кварталы 2013г.
1 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 47 | ООО "ДРЭП ДСК" | стеклокром | м2 | 250 | 129.25 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июнь | 10.1784
2 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 49 | ООО "ДРЭП ДСК" | стеклокром | м2 | 600 | 310.2 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июнь | 24.816
3 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 53 | ООО "ДРЭП ДСК" | стеклокром | м2 | 150 | 77.55 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 3.4897
4 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 57 | ООО "ДРЭП ДСК" | стеклокром | м2 | 400 | 206.8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь | 11.0293
5 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 47 | ООО "ДРЭП ДСК" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 100 | 10.35 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июль | 0.77625
6 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 49 | ООО "ДРЭП ДСК" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 200 | 20.75 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июль | 3.1125
7 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 53 | ООО "ДРЭП ДСК" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 100 | 10.35 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.77625
8 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 57 | ООО "ДРЭП ДСК" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 200 | 20.75 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 3.1125
9 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 47 | ООО "ДРЭП ДСК" | урса | м.п. | 20 | 3 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июнь | 0.045
10 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул.Щорса 49 | ООО "ДРЭП ДСК" | урса | м.п. | 25 | 3.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июнь | 0.065625
ИТОГО | [7 empty] | 792.5 |  |  | 57.4016
c | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Адрес объекта | Исполнитель мероприятий | Применяемые технологии, оборудование, материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма затрат фактически за отчетный период с начала года, тыс. руб. | Источник финанси-рования | Сроки выполнения | Экономический эффект, полученный от реализации мероприятий, тыс.руб. | Обоснование экономического эффекта (расчет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ООО "ДРЭП ДСК 2005"
1 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 40 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 37 | 4.2 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | февраль 2013г. | 0.13054 | Э=(Квл. * tэ) - (К.вл.*tусл.)*Кд
2 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 40 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 22 | 10.9 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.20143
3 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 38 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 20 | 2.1 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | февраль 2013г. | 0.03528
4 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 30 | 3.1 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | февраль 2013г. | 0.07812
5 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 18 | 9.2 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.1391
6 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44а | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 35 | 17.6 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.51744
7 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 46 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 16 | 8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.10752
8 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 48 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 18 | 8.8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.13306
9 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 27 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 24 | 12.8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.25805
10 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 29 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 34 | 3.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.09996
11 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 29 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 40 | 20 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.672
12 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 35а | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 30 | 3.3 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | январь 2013г. | 0.08316
13 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 35в | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 15 | 7.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.0945
14 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 37 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 33 | 16.7 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.46292
15 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 37 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 51 | 5.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | март 2013г. | 0.23562
ИТОГО | [7 empty] | 133.2 |  |  | 3.2487
План на 2, 3, 4 кварталы 2013г.
1 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 42 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 20 | 10 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | апрель | 0.1925
2 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 27 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 30 | 15 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май | 0.43313
3 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 29 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 20 | 10 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июнь | 0.1925
4 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 35а | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 20 | 10 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июль | 0.1925
5 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 35в | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 10 | 5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.048125
6 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 37 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 40 | 20 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.77
7 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 30 | 15 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь | 0.43313
8 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44а | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 20 | 10 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь | 0.1925
9 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 46 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 15 | 7.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | октябрь | 0.10828
10 | Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 48 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | линокром | м2 | 15 | 7.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | октябрь | 0.10828
11 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 40 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 4.4 | 4.4 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | апрель | 0.018634
12 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 42 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 5.5 | 5.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май | 0.029116
13 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 27 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 8.8 | 8.8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июнь | 0.074536
14 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 29 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 7.7 | 7.7 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июль | 0.057067
15 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 35а | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 6.6 | 6.6 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.041926
16 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 35в | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 5.5 | 5.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.029116
17 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 37 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 14.3 | 14.3 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь | 0.19682
18 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 11 | 11 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь | 0.11646
19 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44а | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 8.8 | 8.8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | октябрь | 0.074536
20 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 46 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 7.7 | 7.7 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | октябрь | 0.057067
21 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 48 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 8.8 | 8.8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | ноябрь | 0.074536
22 | Установка оконных блоков в подъездах в МОП | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 6 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | пластиковые оконные блоки | м2 | 1.5 | 2.9 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | май | 0.0045675
23 | Установка оконных блоков в подъездах в МОП | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, ул. Есенина 44 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | пластиковые оконные блоки | м2 | 3 | 5.8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.01827
24 | Установка оконных блоков в подъездах в МОП | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 37 | ООО "ДРЭП ДСК 2005" | пластиковые оконные блоки | м2 | 9 | 26.1 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | сентябрь | 0.24664
ИТОГО | [7 empty] | 233.9 |  |  | 3.7102
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Адрес объекта | Исполнитель мероприятий | Применяемые технологии, оборудование, материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма затрат фактически за отчетный период с начала года, тыс. руб. | Источник финанси-рования | Сроки выполнения | Экономический эффект, полученный от реализации мероприятий, тыс.руб. | Обоснование экономического эффекта (расчет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ООО "Градъ Сервис"
1 | [11 empty] | обязательно необходимо заполнять формулу расчета
2
ИТОГО
План на 2, 3, 4 кварталы 2013г.
| Замена ламп накаливания на энергрсберегающие лампы | Экономное использование электроэнергии | г. Белгород бул. Юности 33 под. 2 | ООО "Градъ Сервис" | энергосберегающие лампы LH-9 | шт. | 100 | 10 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июнь | 0.3
| Замена ламп накаливания на энергрсберегающие лампы | Экономное использование электроэнергии | г. Белгород бул. Юности 43 под. 1 - 4 | ООО "Градъ Сервис" | энергосберегающие лампы LH-9 | шт. | 280 | 28 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июль | 2.352
| Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 39 | ООО "Градъ Сервис" | линокром | м2 | 60 | 31 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июль | 0.558
| Ремонт кровли | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Есенина 50 | ООО "Градъ Сервис" | линокром | м2 | 40 | 20.5 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | июль | 0.246
| Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Юности 39 | ООО "Градъ Сервис" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 8 | 8 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.0192
| Заделка межпанельных швов | Экономное использование теплоэнергоресурсов | г. Белгород, бул. Есенина 50 | ООО "Градъ Сервис" | мастика "Гермабутил", пена монтажная | м.п. | 6 | 6 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | август | 0.0108
ИТОГО | [7 empty] | 103.5 |  |  | 3.486